## Léeme
PLATAFORMA DE LIBERACIÓN DE RECINTOS HPC · Planilla de datos (prototipo, Fase 1)
⚠ LAS HOJAS "Solicitudes" Y "Programa" TIENEN DATOS DE PRUEBA INVENTADOS (columna Origen = PRUEBA).
Los códigos y nombres de recinto sí son reales: salen de los planos N02 (láminas A-501 a A-508).
Cómo se pinta cada recinto en el plano:
• Verde (Liberado): no tiene consultas ni PTO abiertos.
• Amarillo (Con restricción): tiene una consulta o PTO abierto, pero la respuesta de la ITO llegaría a tiempo.
• Rojo (Bloqueado): la respuesta llegaría después de la fecha requerida en terreno (holgura negativa) o la solicitud fue rechazada.
Holgura (días) = fecha requerida en terreno − fecha de emisión − ciclo de la ITO (30 días corridos, hoja Parámetros).
Si la solicitud aún no se emite, se usa la fecha de hoy como fecha de emisión.
Si "Fecha requerida" está vacía, se toma la fecha de inicio más temprana del recinto en la hoja Programa.
Una solicitud puede afectar:
• a UN recinto: escribir su código en "Recinto (código)", por ejemplo 4.4.1.3.4-1;
• a TODOS los recintos con una terminación: escribir en "Terminación" el tipo y el código de la monografía,
por ejemplo PAV 106, CIE 202 o M 14 (M = cualquiera de los 4 muros).
Estados que cierran una solicitud: Aprobada, Respondida, Cerrada. Cualquier otro estado la deja abierta.
Para usar datos reales: reemplazar las filas de prueba (sin cambiar los títulos de las columnas) y cargar el Excel en la app.

## Solicitudes
N° | Tipo | Asunto | Recinto (código) | Terminación | Fecha emisión | Fecha requerida | Estado | Responsable | Holgura (días) | Origen
1 | PTO | PTO instalación pavimento caucho virgen disipativo 3 mm |  | PAV 109 | 2026-10-05 | 2026-10-30 | Observada | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
2 | Consulta | Aprobación de material: cielo modular acústico Owa Flexo |  | CIE 209 | 2026-10-20 | 2026-12-10 | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
3 | PTO | PTO revestimiento laminado de alta presión (HPL) en muros |  | M 16 |  | 2026-12-15 | En preparación | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
4 | PTO | PTO pavimento vinílico homogéneo 2,0 mm |  | PAV 105 | 2026-08-27 | 2026-10-21 | Aprobada | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
5 | Consulta | Consulta interferencia cielo con ductos de clima | 4.4.1.4.18-3 |  | 2026-09-07 |  | Aprobada | Oficina Técnica |  | PRUEBA
6 | Consulta | Consulta altura de cielo falso | 3.2.1.3.7-1 |  | 2026-10-14 | 2026-11-17 | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
7 | Consulta | Consulta detalle encuentro tabique-muro cortina | 8.2.3.3.7-1 |  | 2026-10-07 | 2026-11-08 | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
8 | Consulta | Consulta ubicación de artefactos sanitarios | 4.4.2.2.2-1 |  | 2026-10-18 |  | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
9 | Consulta | Consulta terminación de muro M2 distinta a plano | 4.4.1.4.14-2 |  |  | 2026-12-11 | En preparación | Oficina Técnica |  | PRUEBA
10 | Consulta | Consulta tipo de puerta y quincallería | 9.1.1.1.3-2 |  | 2026-09-11 | 2026-12-04 | Aprobada | Oficina Técnica |  | PRUEBA
11 | PTO | PTO sellos cortafuego en pasadas | 4.4.1.3.1-15 |  | 2026-10-21 |  | Pendiente ITO | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
12 | PTO | PTO impermeabilización de recinto húmedo | 4.4.1.4.24-2 |  | 2026-10-17 | 2026-12-31 | Pendiente ITO | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
13 | Consulta | Consulta nivel de piso terminado (NPT) | 4.4.1.3.2-4 |  | 2026-10-24 | 2026-12-28 | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
14 | Consulta | Consulta refuerzos en tabique para equipamiento | 4.4.2.4.20-3 |  |  |  | En preparación | Oficina Técnica |  | PRUEBA
15 | PTO | PTO instalación de panel sanitario | 8.2.3.2.10-1 |  | 2026-09-20 | 2026-11-09 | Aprobada | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
16 | Consulta | Consulta cambio de pavimento por uso clínico | 4.4.1.4.15-1 |  | 2026-10-23 | 2026-12-10 | Observada | Oficina Técnica |  | PRUEBA
17 | Consulta | Consulta interferencia cielo con ductos de clima | 8.2.3.1.2-1 |  | 2026-10-02 |  | Observada | Oficina Técnica |  | PRUEBA
18 | Consulta | Consulta altura de cielo falso | 3.2.1.2.9-1 |  | 2026-10-23 | 2026-11-26 | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
19 | Consulta | Consulta detalle encuentro tabique-muro cortina | 8.2.3.1.5-1 |  |  | 2026-11-04 | En preparación | Oficina Técnica |  | PRUEBA
20 | Consulta | Consulta ubicación de artefactos sanitarios | 4.4.1.4.24-1 |  | 2026-09-13 |  | Aprobada | Oficina Técnica |  | PRUEBA
21 | Consulta | Consulta terminación de muro M2 distinta a plano | 4.4.2.1.5-1 |  | 2026-10-04 | 2026-11-20 | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
22 | Consulta | Consulta tipo de puerta y quincallería | 4.4.1.3.1-11 |  | 2026-10-20 | 2026-12-16 | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
23 | PTO | PTO sellos cortafuego en pasadas | 4.4.1.2.2-1 |  | 2026-10-24 |  | Pendiente ITO | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
24 | PTO | PTO impermeabilización de recinto húmedo | 4.1.1.1.7-1 |  |  | 2026-12-13 | En preparación | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
25 | Consulta | Consulta nivel de piso terminado (NPT) | 4.4.1.4.3-1 |  | 2026-09-21 | 2026-12-23 | Respondida | Oficina Técnica |  | PRUEBA
26 | Consulta | Consulta refuerzos en tabique para equipamiento | 4.4.2.1.3-1 |  | 2026-10-04 |  | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
27 | PTO | PTO instalación de panel sanitario | 4.4.2.3.2-1 |  | 2026-10-01 | 2026-11-17 | Pendiente ITO | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
28 | Consulta | Consulta cambio de pavimento por uso clínico | 3.2.1.3.6-1 |  | 2026-10-23 | 2026-11-20 | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
29 | Consulta | Consulta interferencia cielo con ductos de clima | 7.1.7.3.3-2 |  |  |  | En preparación | Oficina Técnica |  | PRUEBA
30 | Consulta | Consulta altura de cielo falso | 3.2.1.2.17-1 |  | 2026-08-31 | 2026-11-25 | Aprobada | Oficina Técnica |  | PRUEBA
31 | Consulta | Consulta detalle encuentro tabique-muro cortina | 4.4.1.4.16-2 |  | 2026-10-23 | 2026-12-19 | Observada | Oficina Técnica |  | PRUEBA
32 | Consulta | Consulta ubicación de artefactos sanitarios | 4.4.1.1.2-1 |  | 2026-10-25 |  | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
33 | Consulta | Consulta terminación de muro M2 distinta a plano | 4.4.2.1.4-2 |  | 2026-10-21 | 2026-11-15 | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
34 | Consulta | Consulta tipo de puerta y quincallería | 4.4.1.2.7-2 |  |  | 2026-12-27 | En preparación | Oficina Técnica |  | PRUEBA
35 | PTO | PTO sellos cortafuego en pasadas | 7.1.7.3.4-2 |  | 2026-09-18 |  | Aprobada | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
36 | PTO | PTO impermeabilización de recinto húmedo | 4.4.1.4.16-1 |  | 2026-10-19 | 2026-12-21 | Pendiente ITO | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
37 | Consulta | Consulta nivel de piso terminado (NPT) | 4.4.1.3.1-21 |  | 2026-10-18 | 2026-12-06 | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
38 | Consulta | Consulta refuerzos en tabique para equipamiento | 4.4.1.4.21-2 |  | 2026-10-17 |  | Observada | Oficina Técnica |  | PRUEBA
39 | PTO | PTO instalación de panel sanitario | 4.4.1.4.22-2 |  |  | 2026-12-03 | En preparación | Jefe de Calidad |  | PRUEBA
40 | Consulta | Consulta cambio de pavimento por uso clínico | 8.2.3.2.2-1 |  | 2026-09-08 | 2026-11-04 | Aprobada | Oficina Técnica |  | PRUEBA
41 | Consulta | Consulta interferencia cielo con ductos de clima | 3.2.1.3.3-1 |  | 2026-10-03 |  | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
42 | Consulta | Consulta altura de cielo falso | 4.4.2.1.5-2 |  | 2026-10-03 | 2026-11-18 | Observada | Oficina Técnica |  | PRUEBA
43 | Consulta | Consulta detalle encuentro tabique-muro cortina | 4.4.1.4.2-1 |  | 2026-10-24 | 2026-12-16 | Pendiente ITO | Oficina Técnica |  | PRUEBA
44 | Consulta | Consulta ubicación de artefactos sanitarios | 3.2.1.3.5-1 |  |  |  | En preparación | Oficina Técnica |  | PRUEBA
Formulas:
Holgura (días) = IF([Fecha requerida]="","",[Fecha requerida]-IF([Fecha emisión]="",IF(Parámetros!$B3="",TODAY(),Parámetros!$B3),[Fecha emisión])-Parámetros!$B2)

## Parámetros
Parámetro | Valor | Nota
Ciclo ITO (días corridos) | 30 | Respuesta promedio de la ITO en BIM 360 (794 consultas).
Fecha de corte |  | Vacío = usa la fecha de hoy. Sirve para revisar cómo estaba el plano en otra fecha.

## Recintos
Código | Nombre | Piso | Sector | Superficie (m²) | M1 | M2 | M3 | M4 | CIE | PAV
3.2.1.1.1-1 | Sala de Espera Interna | N02 | A-502 | 3.27 | 12 | 12 | N/A | 12 | 204 | 105
3.2.1.1.2-1 | Oficina Secretaría | N02 | A-502 | 14.33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
3.2.1.1.3-1 | Bodega de Archivo | N02 | A-502 | 17.12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
3.2.1.1.3-2 | Bodega de Archivo | N02 | A-502 | 3.82 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
3.2.1.1.4-1 | Oficina Jefe de Unidad | N02 | A-502 | 17.85 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
3.2.1.1.5-1 | Oficina Químicos Dosis Unitarias | N02 | A-502 | 12.51 | 12 | 12 | 12 | 12 | 209 | 105
3.2.1.1.6-1 | Oficina Químicos Preparaciones Estériles | N02 | A-502 | 17.38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 209 | 116
3.2.1.1.6-2 | Oficina Químicos Preparaciones Estériles | N02 | A-502 | 17.65 | 12 | 12 | 12 | 12 | 209 | 116
3.2.1.1.7-1 | Sala de reunión | N02 | A-502 | 17.21 | 11 | 11 | 11 | 16 | 207 | 105
3.2.1.2.1-1 | Área de Carros de Transporte | N02 | A-502 | 16.55 | 13 | 13 | 13 | N/A | 219 | 116
3.2.1.2.10-1 | Producto Terminado Unidosis | N02 | A-502 | 22.59 | 12 | 12 | 12 | 12 | 210 | 116
3.2.1.2.11-1 | Esclusa acceso | N02 | A-502 | 2.64 | 24 | 24 | 24 | 24 | 217 | 105
3.2.1.2.12-1 | Área de Acondicionamiento de Material | N02 | A-502 | 13.75 | 24 | 24 | 24 | 24 | 217 | 105
3.2.1.2.13-1 | Vestuario Estéril | N02 | A-502 | 2.53 | 24 | 24 | 24 | 24 | 217 | 105
3.2.1.2.14-1 | Área de Preparación Estéril | N02 | A-502 | 11.52
3.2.1.2.15-1 | Área de producto terminado | N02 | A-502 | 10.19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 217 | 105
3.2.1.2.16-1 | Esclusa acceso | N02 | A-502 | 2.57 | 24 | 24 | 24 | 24 | 217 | 105
3.2.1.2.17-1 | Área de Acondicionamiento de Material | N02 | A-502 | 13.57 | 24 | 24 | 24 | 24 | 217 | 105
3.2.1.2.18-1 | Vestuario Estéril | N02 | A-502 | 2.53 | 24 | 24 | 24 | 24 | 217 | 105
3.2.1.2.19-1 | Área de Preparación Estéril | N02 | A-502 | 11.56 | 24 | 24 | 24 | 24 | 217 | 105
3.2.1.2.2-1 | Bodega insumos no clínicos | N02 | A-506 | 8.35 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
3.2.1.2.20-1 | Área de producto terminado | N02 | A-502 | 10.21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 217 | 105
3.2.1.2.22-1 | Bodega de Insumos Estériles CME | N02 | A-502 | 7.91 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
3.2.1.2.24-1 | Recepción y Despacho Dispensación | N02 | A-502 | 6.7 | 13 | N/A | 13 | 13 | 219 | 116
3.2.1.2.25-1 | Hall Entrega y Tránsito de Carros | N02 | A-502 | 16.13 | 15 | 15 | 15 | N/A | 218 | 101
3.2.1.2.26-1 | Área Dispensación de Dosis Unitaria y Medicamentos | N02 | A-502 | 147.26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 219 | 116
3.2.1.2.27-1 | Preparaciones No Estériles | N02 | A-502 | 16.79 | 12 | 12 | 12 | 12 | 210 | 105
3.2.1.2.28-1 | Área vestuario preparaciones no estériles | N02 | A-502 | 3.19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
3.2.1.2.29-1 | Área Ducha Emergencia | N02 | A-502 | 1.31 | N/A | N/A | 14 | 14 | 202 | 105
3.2.1.2.3-1 | Bodega de Ropa Limpia | N02 | A-506 | 5.98 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
3.2.1.2.30-1 | Área de Lavado | N02 | A-502 | 9.74 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.1.2.31-1 | Desechos de Medicamentos | N02 | A-502 | 2.96 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
3.2.1.2.33-1 | Área Sucia | N02 | A-502 | 2.14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 217 | 105
3.2.1.2.33-2 | Área Sucia | N02 | A-502 | 2.14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 217 | 105
3.2.1.2.4-1 | Bodega Sueros | N02 | A-502 | 28.08 | 12 | 12 | 12 | 12 | 205 | 116
3.2.1.2.5-1 | Bodega Psicotrópicos | N02 | A-502 | 8.37 | 12 | 12 | 12 | 12 | 203 | 105
3.2.1.2.6-1 | Bodega de Medicamentos Alta Rotación | N02 | A-502 | 56.04 | 12 | 12 | 12 | 12 | 205 | 116
3.2.1.2.7-1 | Bodega Materias Primas | N02 | A-502 | 10.38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
3.2.1.2.9-1 | Re Envasado en Unidosis | N02 | A-502 | 16.23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 210 | 116
3.2.1.3.1-1 | Bodega de Implementos de Aseo (Aseo) | N02 | A-502 | 5.18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.1.3.10-1 | Estar 24 Hrs. | N02 | A-506 | 15.88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
3.2.1.3.2-1 | Depósito transitorio de residuos solidos (REAS) | N02 | A-502 | 3.37 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.1.3.3-1 | Depósito Transitorio de Ropa Sucia (Ropa Sucia) | N02 | A-502 | 6.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.1.3.4-1 | Estar del personal c/kitchenette | N02 | A-506 | 23.75 | 11 | 11 | 11 | 14 | 209 | 105
3.2.1.3.5-1 | Servicio Higiénico del Personal (Universal) | N02 | A-502 | 3.56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.1.3.5-2 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-502 | 2.62 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.1.3.5-3 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-502 | 1.86 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.1.3.5-4 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-502 | 1.86 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.1.3.6-1 | Residencia (Universal) | N02 | A-502 | 8.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
3.2.1.3.7-1 | Área Casilleros del Personal | N02 | A-502 | 2 | 12 | N/A | 12 | 12 | 204 | 105
3.2.1.3.8-1 | Bodega Materiales Peligrosos | N02 | A-502 | 4.3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
3.2.1.3.9-1 | Servicio Higiénico Residencia (Universal) | N02 | A-502 | 4.56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
3.2.3.1.1-1 | Sala de Espera | N02 | A-503 | 7.47 | 15 | 15 | 15 | N/A | 204 | 101
3.2.3.1.2-1 | Oficina Secretaría | N02 | A-502 | 9.15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
3.2.3.1.3-1 | Oficina Jefe de Unidad | N02 | A-502 | 9.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
3.2.3.1.4-1 | Oficina Coordinación | N02 | A-502 | 10.27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
3.2.3.1.5-1 | Sala de reunión | N02 | A-506 | 17.77 | 11 | 11 | 16 | 11 | 207 | 105
3.2.3.1.6-1 | Bodega de Archivo | N02 | A-502 | 7.06 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
3.2.3.2.1-1 | Recepción de Muestras y Entrega Hemocomponentes | N02 | A-503 | 12.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 219 | 105
3.2.3.2.2-1 | Laboratorio UMT | N02 | A-507 | 31.98 | 12 | 12 | 12 | 14 | 219 | 116
3.2.3.2.3-1 | Sala de Despacho Transfusiones | N02 | A-503 | 46.07 | 14 | 12 | 12 | 12 | 219 | 116
3.2.3.2.4-1 | Sala Refrigeradores | N02 | A-503 | 26.42 | 12 | 12 | 12 | 12 | 205 | 116
3.2.3.3.1-1 | Área de Lavado | N02 | A-507 | 13.93 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.3.3.2-1 | Bodega insumos clínicos | N02 | A-506 | 19.96 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
3.2.3.3.3-1 | Bodega insumos no clínicos | N02 | A-502 | 6.79 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
3.2.3.3.4-1 | Bodega de Implementos de Aseo (Aseo) | N02 | A-503 | 7.76 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.3.3.5-1 | Depósito transitorio de residuos solidos (REAS) | N02 | A-502 | 7.58 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.3.3.6-1 | Estar 24 Hrs. | N02 | A-506 | 11.79 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
3.2.3.3.7-1 | Estar del personal c/kitchenette | N02 | A-506 | 14.05 | 14 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
3.2.3.3.8-1 | Servicio Higiénico del Personal (Universal) | N02 | A-506 | 3.46 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.3.3.8-2 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-507 | 2.43 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
3.2.3.3.9-1 | Área Casilleros del Personal | N02 | A-506 | 0.99 | 12 | N/A | N/A | 12 | 204 | 105
4.1.1.1.1-1 | Hall de Acceso | N02 | A-508 | 573.95 | 16 | 16 | 16 | 16 | 206 | 101
4.1.1.1.6-1 | Cafetería externa | N02 | A-506 | 71.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101
4.1.1.1.7-1 | Sala de Espera Admisión y Recaudación | N02 | A-507 | 99.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101
4.1.1.2.6-1 | Antesala Oficina Registro Civil | N02 | A-506 | 40.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101
4.4.1.1.1-1 | Sala de Espera | N02 | A-508 | 32.15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 206 | 101
4.4.1.1.1-2 | Sala de Espera | N02 | A-508 | 106.83 | 16 | 16 | 16 | 16 | 206 | 101
4.4.1.1.2-1 | Recepción | N02 | A-508 | 13.34 | 16 | N/A | 16 | 16 | 206 | 101
4.4.1.1.3-1 | Vestuario y Esclusa Visitas | N02 | A-508 | 22.18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.1.1.4-1 | Sala de entrevista | N02 | A-508 | 9.01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.1.4-2 | Sala de entrevista | N02 | A-508 | 8.73 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.1.5-1 | Servicio Higiénico Público | N02 | A-508 | 8.65 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 101
4.4.1.1.5-2 | Servicio Higiénico Público | N02 | A-508 | 3.55 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 101
4.4.1.1.5-3 | Servicio Higiénico Público | N02 | A-508 | 3.68 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 101
4.4.1.1.5-4 | Servicio Higiénico Público | N02 | A-508 | 4.08 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 101
4.4.1.1.5-5 | Servicio Higiénico Público | N02 | A-508 | 3.63 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 101
4.4.1.1.5-6 | Servicio Higiénico Público | N02 | A-508 | 3.63 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 101
4.4.1.2.1-1 | Oficina Jefe de Unidad | N02 | A-504 | 16.08 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.2.2-1 | Oficina de Trabajo Médico | N02 | A-508 | 13.34 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.2.3-1 | Oficina Enfermera | N02 | A-504 | 11.01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.2.3-2 | Oficina Enfermera | N02 | A-504 | 11.3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.2.4-1 | Oficina Nutricionista | N02 | A-508 | 13.94 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.2.5-1 | Sala de reunión | N02 | A-508 | 24.81 | 11 | 16 | 11 | 11 | 207 | 105
4.4.1.2.5-2 | Sala de reunión | N02 | A-504 | 26.9 | 11 | 11 | 11 | 16 | 207 | 105
4.4.1.2.6-1 | Oficina Asistente Social | N02 | A-508 | 9.23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.2.7-1 | Bodega de Archivos Clínicos | N02 | A-508 | 7.36 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
4.4.1.2.7-2 | Bodega de Archivos Clínicos | N02 | A-508 | 6.03 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
4.4.1.2.8-1 | Oficina Secretaria | N02 | A-508 | 11.85 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.3.1-1 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 18.89 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-10 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 19.32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-11 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 19.1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-12 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 19.29 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-13 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 18.93 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-14 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 18.77 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-15 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 18.81 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-16 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 20.3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-17 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 18.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-18 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 19.15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-19 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 18.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-2 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 18.84 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-20 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 18.66 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-21 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 18.84 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-22 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 19.31 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-23 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 19.07 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-24 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-503 | 19.29 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-3 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 18.9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-4 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 19.67 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-5 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 19.62 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-6 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 19.95 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-7 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 19.63 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-8 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 19.58 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.1-9 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-507 | 19.05 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.1.3.2-1 | Cubículos Paciente UCI | N02 | A-508 | 20.72 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.2-10 | Cubículos Paciente UCI | N02 | A-504 | 20.33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.2-2 | Cubículos Paciente UCI | N02 | A-508 | 19.62 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.2-3 | Cubículos Paciente UCI | N02 | A-508 | 19.84 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.2-4 | Cubículos Paciente UCI | N02 | A-508 | 19.73 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.2-5 | Cubículos Paciente UCI | N02 | A-508 | 19.33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.2-6 | Cubículos Paciente UCI | N02 | A-508 | 20.13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.2-7 | Cubículos Paciente UCI | N02 | A-504 | 18.9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.2-8 | Cubículos Paciente UCI | N02 | A-504 | 18.9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.2-9 | Cubículos Paciente UCI | N02 | A-504 | 18.79 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.3-1 | Cubículo aislamiento UCI | N02 | A-504 | 20.22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.3-2 | Cubículo Aislamiento UCI | N02 | A-504 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 | 109
4.4.1.3.4-1 | Servicio Higiénico Pacientes | N02 | A-504 | 3.72 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.3.4-2 | Servicio Higiénico Pacientes | N02 | A-507 | 3.56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.1-1 | Estación de Enfermería (UTI) | N02 | A-503 | 28.53 | N/A | N/A | 12 | N/A | 209 | 105
4.4.1.4.1-2 | Estación de Enfermería (UTI) | N02 | A-507 | 25.94 | N/A | N/A | 12 | N/A | 209 | 105
4.4.1.4.10-1 | Depósito Transitorio de Ropa Sucia (Ropa Sucia) | N02 | A-504 | 4.31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.10-2 | Depósito Transitorio de Ropa Sucia (Ropa Sucia) | N02 | A-508 | 5.04 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.11-1 | Sala de Lavado y Prueba de Ventiladores | N02 | A-503 | 18.91 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.12-1 | Bodega de Equipos | N02 | A-504 | 68.69 | 12 | 12 | 12 | 12 | 205 | 105
4.4.1.4.13-1 | Bodega insumos clínicos | N02 | A-503 | 5.08 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.1.4.13-2 | Bodega insumos clínicos | N02 | A-507 | 4.95 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.1.4.14-1 | Bodega Medicamentos | N02 | A-503 | 6.52 | 12 | N/A | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.1.4.14-2 | Bodega Medicamentos | N02 | A-507 | 5.41 | 12 | 12 | 12 | N/A | 201 | 105
4.4.1.4.15-1 | Bodega de Ropa Limpia | N02 | A-503 | 4.94 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.1.4.15-2 | Bodega de Ropa Limpia | N02 | A-507 | 5.28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.1.4.16-1 | Estar del personal c/kitchenette | N02 | A-504 | 17.29 | 11 | 11 | 11 | 14 | 209 | 105
4.4.1.4.16-2 | Estar del personal c/kitchenette | N02 | A-504 | 25.95 | 14 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.4.17-1 | Estar Profesionales c/Kitchenette | N02 | A-504 | 21.39 | 11 | 14 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.4.18-1 | Residencia Médica | N02 | A-503 | 11.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.4.18-2 | Residencia Médica | N02 | A-503 | 8.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.4.18-3 | Residencia Médica | N02 | A-507 | 8.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.4.18-4 | Residencia Médica | N02 | A-507 | 8.69 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.4.18-5 | Residencia Médica | N02 | A-507 | 8.82 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.4.18-6 | Residencia Médica | N02 | A-507 | 8.55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.4.19-1 | Área Casilleros del Personal | N02 | A-504 | 4.31 | 11 | 11 | N/A | 11 | 204 | 105
4.4.1.4.2-1 | Estación de Enfermería (UCI) | N02 | A-504 | 21.64 | 12 | N/A | N/A | N/A | 209 | 105
4.4.1.4.2-2 | Estación de Enfermería (UCI) | N02 | A-508 | 19 | 12 | N/A | N/A | N/A | 209 | 105
4.4.1.4.20-1 | Servicio Higiénico del Personal (Universal) | N02 | A-504 | 3.35 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.20-2 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-504 | 2.13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.20-3 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-504 | 1.98 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.20-4 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-504 | 1.95 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.20-5 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-508 | 2.49 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.20-6 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-508 | 2.49 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.20-7 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-504 | 2.82 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.20-8 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-504 | 2.22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.21-1 | Unidad dietética | N02 | A-508 | 9.38 | 12 | 14 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.1.4.21-2 | Unidad dietética | N02 | A-508 | 9.38 | 12 | 14 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.1.4.22-1 | Servicio Higiénico Residencia | N02 | A-503 | 4.31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
4.4.1.4.22-2 | Servicio Higiénico Residencia | N02 | A-503 | 2.77 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
4.4.1.4.22-3 | Servicio Higiénico Residencia | N02 | A-503 | 2.77 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
4.4.1.4.22-4 | Servicio Higiénico Residencia | N02 | A-507 | 2.78 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
4.4.1.4.22-5 | Servicio Higiénico Residencia | N02 | A-507 | 2.78 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
4.4.1.4.22-6 | Servicio Higiénico Residencia | N02 | A-507 | 2.65 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
4.4.1.4.23-1 | Esclusa acceso | N02 | A-504 | 7.44 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 103
4.4.1.4.23-2 | Esclusa acceso | N02 | A-504 | 7.4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 103
4.4.1.4.24-1 | Estar 24 Hrs. | N02 | A-508 | 10.12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.4.24-2 | Estar 24 Hrs. | N02 | A-508 | 10.09 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.1.4.3-1 | Área de Trabajo e Informes Clínicos | N02 | A-504 | 28.08 | 12 | N/A | 12 | 12 | 218 | 105
4.4.1.4.3-2 | Área de Trabajo e Informes Clínicos | N02 | A-507 | 29.21 | 12 | 12 | 12 | N/A | 218 | 105
4.4.1.4.4-1 | Puesto de Monitoreo UTI | N02 | A-503 | 16.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 209 | 105
4.4.1.4.4-2 | Puesto de Monitoreo UTI | N02 | A-507 | 13.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 209 | 105
4.4.1.4.4-3 | Puesto de Monitoreo UCI | N02 | A-504 | 16.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 209 | 105
4.4.1.4.4-4 | Puesto de Monitoreo UCI | N02 | A-508 | 14.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 209 | 105
4.4.1.4.5-1 | Área Sucia | N02 | A-508 | 8.07 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.5-2 | Área Sucia | N02 | A-504 | 8.55 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.6-1 | Área Limpia | N02 | A-503 | 20.4 | N/A | 12 | N/A | 12 | 201 | 105
4.4.1.4.6-2 | Área Limpia | N02 | A-507 | 21.16 | N/A | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.1.4.7-1 | Lavachatas | N02 | A-504 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.7-2 | Lavachatas | N02 | A-508 | 6.84 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.8-1 | Bodega de Implementos de Aseo (Aseo) | N02 | A-504 | 7.62 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.8-2 | Bodega de Implementos de Aseo (Aseo) | N02 | A-508 | 8.18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.9-1 | Depósito transitorio de residuos solidos (REAS) | N02 | A-504 | 4.59 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.1.4.9-2 | Depósito transitorio de residuos solidos (REAS) | N02 | A-508 | 6.77 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.1.1-1 | Sala de Espera | N02 | A-506 | 44.3 | 16 | N/A | N/A | N/A | 206 | 101
4.4.2.1.1-2 | Sala de Espera | N02 | A-506 | 20.65 | 16 | N/A | 16 | N/A | 206 | 101
4.4.2.1.2-1 | Recepción | N02 | A-506 | 12.62 | 16 | N/A | 16 | 16 | 206 | 101
4.4.2.1.3-1 | Vestuario y Esclusa Visitas | N02 | A-505 | 10.06 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.2.1.4-1 | Servicio Higiénico Público | N02 | A-505 | 3.93 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 101
4.4.2.1.4-2 | Servicio Higiénico Público | N02 | A-505 | 5.36 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 101
4.4.2.1.5-1 | Sala de entrevista | N02 | A-505 | 12.51 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.2.1.5-2 | Sala de entrevista | N02 | A-505 | 12.33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.2.1.6-1 | Estar de Visitas | N02 | A-501 | 13.64 | 11 | 11 | 14 | 11 | 209 | 105
4.4.2.1.7-1 | Servicio Higiénico Público | N02 | A-505 | 3.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.1.7-2 | Servicio Higiénico Público | N02 | A-505 | 3.67 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.2.1-1 | Oficina Jefe Unidad | N02 | A-506 | 11.81 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.2.2.2-1 | Oficina de Trabajo Médico | N02 | A-506 | 14.33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.2.2.3-1 | Oficina Enfermera | N02 | A-506 | 12.74 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.2.2.3-2 | Oficina Enfermera | N02 | A-506 | 12.74 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.2.2.4-1 | Sala de reunión | N02 | A-505 | 18.93 | 11 | 11 | 11 | 16 | 207 | 105
4.4.2.2.5-1 | Área de Trabajo e Informes Clínicos | N02 | A-505 | 22.33 | N/A | 12 | N/A | N/A | 211 | 105
4.4.2.2.6-1 | Oficina Asistente Social | N02 | A-505 | 12.08 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.2.2.7-1 | Bodega de Archivos Clínicos | N02 | A-505 | 10.08 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
4.4.2.3.1-1 | Cubículos Paciente UTI | N02 | A-505 | 18.59 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.1-10 | Cubículos Paciente UTI | N02 | A-505 | 19.43 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.1-2 | Cubículos Paciente UTI | N02 | A-505 | 18.64 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.1-3 | Cubículos Paciente UTI | N02 | A-505 | 18.46 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.1-4 | Cubículos Paciente UTI | N02 | A-505 | 18.46 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.1-5 | Cubículos Paciente UTI | N02 | A-505 | 18.64 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.1-6 | Cubículos Paciente UTI | N02 | A-505 | 19.35 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.1-7 | Cubículos Paciente UTI | N02 | A-505 | 19.38 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.1-8 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-505 | 19.73 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.1-9 | Cubículos paciente UTI | N02 | A-501 | 19.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.2-1 | Cubículo aislamiento UTI | N02 | A-505 | 20.42 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.2-2 | Cubículo aislamiento UTI | N02 | A-505 | 20.82 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 109
4.4.2.3.3-1 | Esclusa acceso | N02 | A-505 | 8.86 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 103
4.4.2.3.3-2 | Esclusa acceso | N02 | A-505 | 8.89 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 103
4.4.2.3.4-1 | Lactario | N02 | A-501 | 18.79 | 12 | 12 | 12 | 14 | 201 | 105
4.4.2.3.5-1 | Vestidor Lactario | N02 | A-505 | 4.94 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.2.3.6-1 | Servicio Higiénico Pacientes | N02 | A-505 | 4.25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.4.1-1 | Estación de Enfermería | N02 | A-505 | 33.84 | N/A | 12 | 12 | N/A | 209 | 105
4.4.2.4.10-1 | Bodega de Equipos | N02 | A-505 | 29.29 | 12 | 12 | 12 | 12 | 205 | 105
4.4.2.4.11-1 | Bodega Medicamentos | N02 | A-505 | 11.17 | 12 | 12 | 12 | N/A | 201 | 105
4.4.2.4.12-1 | Bodega insumos clínicos | N02 | A-505 | 12.02 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.2.4.13-1 | Bodega de Ropa Limpia | N02 | A-505 | 5.21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.2.4.14-1 | Estar del personal c/kitchenette | N02 | A-505 | 14.96 | 11 | 11 | 14 | 11 | 209 | 105
4.4.2.4.14-2 | Estar Profesionales c/Kitchenette | N02 | A-505 | 18.16 | 11 | 11 | 11 | 14 | 209 | 105
4.4.2.4.15-1 | Residencia Médica | N02 | A-505 | 12.93 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.2.4.15-2 | Residencia Médica | N02 | A-505 | 12.56 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.2.4.15-3 | Residencia Médica | N02 | A-505 | 13.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.2.4.16-1 | Área Casilleros del Personal | N02 | A-505 | 3.06 | 11 | 11 | N/A | 11 | 204 | 105
4.4.2.4.17-1 | Servicio Higiénico del Personal (Universal) | N02 | A-505 | 3.81 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.4.17-2 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-505 | 3.02 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.4.17-3 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-505 | 2.31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.4.17-4 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-505 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.4.18-1 | Unidad dietética | N02 | A-505 | 8.21 | 12 | 14 | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.2.4.19-1 | Bodega insumos no clínicos | N02 | A-505 | 17.52 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
4.4.2.4.2-1 | Puesto de monitoreo | N02 | A-505 | 20.74 | N/A | 12 | N/A | N/A | 209 | 105
4.4.2.4.2-2 | Puesto de monitoreo | N02 | A-505 | 17.66 | N/A | N/A | 12 | 12 | 209 | 105
4.4.2.4.20-1 | Servicio Higiénico Residencia | N02 | A-505 | 5.11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
4.4.2.4.20-2 | Servicio Higiénico Residencia | N02 | A-505 | 2.95 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
4.4.2.4.20-3 | Servicio Higiénico Residencia | N02 | A-505 | 2.95 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
4.4.2.4.21-1 | Estar 24 Hrs. | N02 | A-505 | 14.35 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
4.4.2.4.3-1 | Área Sucia | N02 | A-505 | 12.01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.4.4-1 | Área Limpia | N02 | A-505 | 22.79 | 12 | N/A | 12 | 12 | 201 | 105
4.4.2.4.5-1 | Lavachatas | N02 | A-505 | 9.25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.4.6-1 | Bodega de Implementos de Aseo (Aseo) | N02 | A-501 | 4.85 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.4.7-1 | Depósito transitorio de residuos solidos (REAS) | N02 | A-501 | 4.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.4.8-1 | Depósito Transitorio de Ropa Sucia (Ropa Sucia) | N02 | A-505 | 4.09 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
4.4.2.4.9-1 | Sala de Lavado y Prueba de Ventiladores | N02 | A-502 | 20.82 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
7.1.7.3.1-2 | Estar del personal c/kitchenette | N02 | A-501 | 12.98 | 11 | 11 | 14 | 11 | 209 | 108
7.1.7.3.2-2 | Bodega General de Implementos de Aseo | N02 | A-501 | 11.03 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
7.1.7.3.3-2 | Depósito General de residuos solidos (REAS GENERAL) | N02 | A-501 | 10.24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
7.1.7.3.4-2 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-501 | 1.94 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
8.2.3.1.1-1 | Oficina Jefe Unidad | N02 | A-501 | 9.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
8.2.3.1.2-1 | Oficina Administrativa | N02 | A-501 | 9.73 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
8.2.3.1.3-1 | Oficina Nutricionistas Clínicas | N02 | A-501 | 47.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
8.2.3.1.4-1 | Bodega de Archivo | N02 | A-501 | 7.17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
8.2.3.1.5-1 | Oficina Secretaría | N02 | A-501 | 10.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 105
8.2.3.2.1-1 | Esclusa acceso | N02 | A-501 | 7.66 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
8.2.3.2.1-2 | Esclusa acceso | N02 | A-501 | 2.16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
8.2.3.2.1-3 | Esclusa acceso | N02 | A-501 | 1.72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
8.2.3.2.1-4 | Esclusa evacuación | N02 | A-501 | 2.12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
8.2.3.2.1-5 | Esclusa acceso | N02 | A-501 | 3.44 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
8.2.3.2.10-1 | Armado de Carros y Despachos de Fórmulas | N02 | A-501 | 29.74 | 12 | 12 | 12 | 12 | 209 | 116
8.2.3.2.12-1 | Bodega Asistencia Nutricional Intensiva | N02 | A-501 | 9.91 | 12 | 12 | 12 | 12 | 203 | 116
8.2.3.2.13-1 | Recepción de Mamaderas Sucias | N02 | A-501 | 15.17 | N/A | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
8.2.3.2.14-1 | Lavado de Mamaderas | N02 | A-501 | 40.84 | 14 | 14 | 14 | 14 | 209 | 106
8.2.3.2.15-1 | Esterilización y Almacenaje de Mamaderas | N02 | A-501 | 18.77 | 13 | 13 | 13 | 13 | 219 | 116
8.2.3.2.16-1 | Descontaminación y Almacenaje de Carros | N02 | A-501 | 9.65 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
8.2.3.2.2-1 | Recepción y Almacenamiento de Materia Prima | N02 | A-501 | 14.12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
8.2.3.2.3-1 | Recepción Leche Materna | N02 | A-501 | 9.25 | N/A | 13 | 13 | 13 | 219 | 116
8.2.3.2.4-1 | Preparación de Fórmulas | N02 | A-501 | 39.66 | 13 | 13 | N/A | N/A | 219 | 116
8.2.3.2.6-1 | Lavado de Instrumentos de Trabajo | N02 | A-501 | 10.12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
8.2.3.2.7-1 | Envasado de Fórmulas y Etiquetado | N02 | A-501 | 21.53 | 13 | N/A | 13 | 13 | 219 | 116
8.2.3.2.8-1 | Área Refrigeración | N02 | A-501 | 14.57 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 116
8.2.3.2.9-1 | Esterilización de Fórmulas | N02 | A-501 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 209 | 116
8.2.3.3.1-1 | Depósito transitorio de residuos solidos (REAS) | N02 | A-501 | 5.04 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
8.2.3.3.1-2 | Depósito transitorio de residuos solidos (REAS) | N02 | A-501 | 4.83 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
8.2.3.3.10-1 | Sala Tratamiento de Agua | N02 | A-501 | 26.47 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 116
8.2.3.3.2-1 | Estar del personal c/kitchenette | N02 | A-501 | 19.6 | 11 | 14 | 11 | 11 | 209 | 105
8.2.3.3.3-1 | Servicio Higiénico del Personal (Universal) | N02 | A-501 | 3.92 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
8.2.3.3.3-2 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-501 | 2.16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
8.2.3.3.3-3 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-501 | 1.72 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
8.2.3.3.3-4 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-501 | 1.82 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
8.2.3.3.4-1 | Área Casilleros del Personal | N02 | A-501 | 4.01 | 12 | 12 | N/A | 12 | 204 | 105
8.2.3.3.5-1 | Bodega insumos clínicos | N02 | A-501 | 5.96 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
8.2.3.3.6-1 | Bodega de Implementos de Aseo (Aseo) | N02 | A-501 | 5.36 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 106
8.2.3.3.7-1 | Bodega General Insumos No Clínicos | N02 | A-501 | 5.04 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203 | 105
8.2.3.3.8-1 | Bodega de Ropa Limpia | N02 | A-501 | 3.36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 201 | 105
8.2.3.3.9-1 | Vestuarios y Duchas del Personal | N02 | A-501 | 21.44 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
8.2.3.3.9-2 | Vestuarios y Duchas del Personal | N02 | A-501 | 11.37 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 107
9.1.1.1.1-4 | Voluntariado | N02 | A-506 | 9.67 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 101
9.1.1.1.1-5 | Voluntariado | N02 | A-506 | 9.48 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 101
9.1.1.1.1-6 | Voluntariado | N02 | A-506 | 10.67 | 11 | 11 | 11 | 11 | 209 | 101
9.1.1.1.2-2 | Servicio Higiénico del Personal | N02 | A-506 | 3.8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 202 | 101
9.1.1.1.3-2 | Kitchenette | N02 | A-506 | 8.97 | 14 | 11 | 11 | 11 | 209 | 101
9.1.1.1.4-2 | Sala de Espera Interna | N02 | A-506 | 9.35 | 11 | N/A | N/A | N/A | 206 | 101

## Programa
Recinto (código) | Actividad | Fecha inicio | Holgura (días) | Origen
3.2.1.1.1-1 | Cielo falso | 2026-11-18 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.1-1 | Pavimento | 2026-12-02 | 3 | PRUEBA
3.2.1.1.1-1 | Pintura final | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.2-1 | Cielo falso | 2026-11-22 | 5 | PRUEBA
3.2.1.1.2-1 | Pavimento | 2026-12-06 | 5 | PRUEBA
3.2.1.1.2-1 | Pintura final | 2026-12-16 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.3-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.3-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 10 | PRUEBA
3.2.1.1.3-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.3-2 | Cielo falso | 2026-11-19 | 3 | PRUEBA
3.2.1.1.3-2 | Pavimento | 2026-12-03 | 10 | PRUEBA
3.2.1.1.3-2 | Pintura final | 2026-12-13 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.4-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 5 | PRUEBA
3.2.1.1.4-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 5 | PRUEBA
3.2.1.1.4-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.5-1 | Cielo falso | 2026-11-26 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.5-1 | Pavimento | 2026-12-10 | 5 | PRUEBA
3.2.1.1.5-1 | Pintura final | 2026-12-20 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.6-1 | Cielo falso | 2026-11-23 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.6-1 | Pavimento | 2026-12-07 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.6-1 | Pintura final | 2026-12-17 | 10 | PRUEBA
3.2.1.1.6-2 | Cielo falso | 2026-11-19 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.6-2 | Pavimento | 2026-12-03 | 3 | PRUEBA
3.2.1.1.6-2 | Pintura final | 2026-12-13 | 10 | PRUEBA
3.2.1.1.7-1 | Cielo falso | 2026-11-23 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.7-1 | Pavimento | 2026-12-07 | 0 | PRUEBA
3.2.1.1.7-1 | Pintura final | 2026-12-17 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.1-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.1-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.1-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.10-1 | Cielo falso | 2026-11-17 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.10-1 | Pavimento | 2026-12-01 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.10-1 | Pintura final | 2026-12-11 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.11-1 | Cielo falso | 2026-11-25 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.11-1 | Pavimento | 2026-12-09 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.11-1 | Pintura final | 2026-12-19 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.12-1 | Cielo falso | 2026-11-18 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.12-1 | Pavimento | 2026-12-02 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.12-1 | Pintura final | 2026-12-12 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.13-1 | Cielo falso | 2026-11-26 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.13-1 | Pavimento | 2026-12-10 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.13-1 | Pintura final | 2026-12-20 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.14-1 | Cielo falso | 2026-11-24 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.14-1 | Pavimento | 2026-12-08 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.14-1 | Pintura final | 2026-12-18 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.15-1 | Cielo falso | 2026-11-26 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.15-1 | Pavimento | 2026-12-10 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.15-1 | Pintura final | 2026-12-20 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.16-1 | Cielo falso | 2026-11-24 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.16-1 | Pavimento | 2026-12-08 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.16-1 | Pintura final | 2026-12-18 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.17-1 | Cielo falso | 2026-11-25 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.17-1 | Pavimento | 2026-12-09 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.17-1 | Pintura final | 2026-12-19 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.18-1 | Cielo falso | 2026-11-17 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.18-1 | Pavimento | 2026-12-01 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.18-1 | Pintura final | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.19-1 | Cielo falso | 2026-11-18 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.19-1 | Pavimento | 2026-12-02 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.19-1 | Pintura final | 2026-12-12 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.2-1 | Cielo falso | 2026-11-29 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.2-1 | Pavimento | 2026-12-13 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.2-1 | Pintura final | 2026-12-23 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.20-1 | Cielo falso | 2026-11-23 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.20-1 | Pavimento | 2026-12-07 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.20-1 | Pintura final | 2026-12-17 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.22-1 | Cielo falso | 2026-11-20 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.22-1 | Pavimento | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.22-1 | Pintura final | 2026-12-14 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.24-1 | Cielo falso | 2026-11-24 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.24-1 | Pavimento | 2026-12-08 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.24-1 | Pintura final | 2026-12-18 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.25-1 | Cielo falso | 2026-11-22 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.25-1 | Pavimento | 2026-12-06 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.25-1 | Pintura final | 2026-12-16 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.26-1 | Cielo falso | 2026-11-23 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.26-1 | Pavimento | 2026-12-07 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.26-1 | Pintura final | 2026-12-17 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.27-1 | Cielo falso | 2026-11-18 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.27-1 | Pavimento | 2026-12-02 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.27-1 | Pintura final | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.28-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.28-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.28-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.29-1 | Cielo falso | 2026-11-22 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.29-1 | Pavimento | 2026-12-06 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.29-1 | Pintura final | 2026-12-16 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.3-1 | Cielo falso | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.3-1 | Pavimento | 2026-12-18 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.3-1 | Pintura final | 2026-12-28 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.30-1 | Cielo falso | 2026-11-18 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.30-1 | Pavimento | 2026-12-02 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.30-1 | Pintura final | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.31-1 | Cielo falso | 2026-11-19 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.31-1 | Pavimento | 2026-12-03 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.31-1 | Pintura final | 2026-12-13 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.33-1 | Cielo falso | 2026-11-23 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.33-1 | Pavimento | 2026-12-07 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.33-1 | Pintura final | 2026-12-17 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.33-2 | Cielo falso | 2026-11-27 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.33-2 | Pavimento | 2026-12-11 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.33-2 | Pintura final | 2026-12-21 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.4-1 | Cielo falso | 2026-11-19 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.4-1 | Pavimento | 2026-12-03 | 10 | PRUEBA
3.2.1.2.4-1 | Pintura final | 2026-12-13 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.5-1 | Cielo falso | 2026-11-26 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.5-1 | Pavimento | 2026-12-10 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.5-1 | Pintura final | 2026-12-20 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.6-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 3 | PRUEBA
3.2.1.2.6-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.6-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.7-1 | Cielo falso | 2026-11-21 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.7-1 | Pavimento | 2026-12-05 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.7-1 | Pintura final | 2026-12-15 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.9-1 | Cielo falso | 2026-11-26 | 5 | PRUEBA
3.2.1.2.9-1 | Pavimento | 2026-12-10 | 0 | PRUEBA
3.2.1.2.9-1 | Pintura final | 2026-12-20 | 3 | PRUEBA
3.2.1.3.1-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 5 | PRUEBA
3.2.1.3.1-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 5 | PRUEBA
3.2.1.3.1-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 5 | PRUEBA
3.2.1.3.10-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.10-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.10-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.2-1 | Cielo falso | 2026-11-22 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.2-1 | Pavimento | 2026-12-06 | 3 | PRUEBA
3.2.1.3.2-1 | Pintura final | 2026-12-16 | 3 | PRUEBA
3.2.1.3.3-1 | Cielo falso | 2026-11-21 | 5 | PRUEBA
3.2.1.3.3-1 | Pavimento | 2026-12-05 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.3-1 | Pintura final | 2026-12-15 | 3 | PRUEBA
3.2.1.3.4-1 | Cielo falso | 2026-12-02 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.4-1 | Pavimento | 2026-12-16 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.4-1 | Pintura final | 2026-12-26 | 3 | PRUEBA
3.2.1.3.5-1 | Cielo falso | 2026-11-20 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.5-1 | Pavimento | 2026-12-04 | 3 | PRUEBA
3.2.1.3.5-1 | Pintura final | 2026-12-14 | 5 | PRUEBA
3.2.1.3.5-2 | Cielo falso | 2026-11-19 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.5-2 | Pavimento | 2026-12-03 | 3 | PRUEBA
3.2.1.3.5-2 | Pintura final | 2026-12-13 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.5-3 | Cielo falso | 2026-11-21 | 5 | PRUEBA
3.2.1.3.5-3 | Pavimento | 2026-12-05 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.5-3 | Pintura final | 2026-12-15 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.5-4 | Cielo falso | 2026-11-20 | 5 | PRUEBA
3.2.1.3.5-4 | Pavimento | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.5-4 | Pintura final | 2026-12-14 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.6-1 | Cielo falso | 2026-11-20 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.6-1 | Pavimento | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.6-1 | Pintura final | 2026-12-14 | 3 | PRUEBA
3.2.1.3.7-1 | Cielo falso | 2026-11-17 | 10 | PRUEBA
3.2.1.3.7-1 | Pavimento | 2026-12-01 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.7-1 | Pintura final | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.8-1 | Cielo falso | 2026-11-18 | 5 | PRUEBA
3.2.1.3.8-1 | Pavimento | 2026-12-02 | 3 | PRUEBA
3.2.1.3.8-1 | Pintura final | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.9-1 | Cielo falso | 2026-11-25 | 10 | PRUEBA
3.2.1.3.9-1 | Pavimento | 2026-12-09 | 0 | PRUEBA
3.2.1.3.9-1 | Pintura final | 2026-12-19 | 0 | PRUEBA
3.2.3.1.1-1 | Cielo falso | 2026-12-04 | 3 | PRUEBA
3.2.3.1.1-1 | Pavimento | 2026-12-18 | 3 | PRUEBA
3.2.3.1.1-1 | Pintura final | 2026-12-28 | 10 | PRUEBA
3.2.3.1.2-1 | Cielo falso | 2026-11-21 | 0 | PRUEBA
3.2.3.1.2-1 | Pavimento | 2026-12-05 | 10 | PRUEBA
3.2.3.1.2-1 | Pintura final | 2026-12-15 | 0 | PRUEBA
3.2.3.1.3-1 | Cielo falso | 2026-11-21 | 10 | PRUEBA
3.2.3.1.3-1 | Pavimento | 2026-12-05 | 10 | PRUEBA
3.2.3.1.3-1 | Pintura final | 2026-12-15 | 0 | PRUEBA
3.2.3.1.4-1 | Cielo falso | 2026-11-19 | 10 | PRUEBA
3.2.3.1.4-1 | Pavimento | 2026-12-03 | 10 | PRUEBA
3.2.3.1.4-1 | Pintura final | 2026-12-13 | 0 | PRUEBA
3.2.3.1.5-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
3.2.3.1.5-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
3.2.3.1.5-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 0 | PRUEBA
3.2.3.1.6-1 | Cielo falso | 2026-11-22 | 0 | PRUEBA
3.2.3.1.6-1 | Pavimento | 2026-12-06 | 5 | PRUEBA
3.2.3.1.6-1 | Pintura final | 2026-12-16 | 3 | PRUEBA
3.2.3.2.1-1 | Cielo falso | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
3.2.3.2.1-1 | Pavimento | 2026-12-25 | 0 | PRUEBA
3.2.3.2.1-1 | Pintura final | 2027-01-04 | 10 | PRUEBA
3.2.3.2.2-1 | Cielo falso | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
3.2.3.2.2-1 | Pavimento | 2026-12-25 | 5 | PRUEBA
3.2.3.2.2-1 | Pintura final | 2027-01-04 | 0 | PRUEBA
3.2.3.2.3-1 | Cielo falso | 2026-12-02 | 0 | PRUEBA
3.2.3.2.3-1 | Pavimento | 2026-12-16 | 10 | PRUEBA
3.2.3.2.3-1 | Pintura final | 2026-12-26 | 0 | PRUEBA
3.2.3.2.4-1 | Cielo falso | 2026-12-09 | 0 | PRUEBA
3.2.3.2.4-1 | Pavimento | 2026-12-23 | 0 | PRUEBA
3.2.3.2.4-1 | Pintura final | 2027-01-02 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.1-1 | Cielo falso | 2026-12-09 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.1-1 | Pavimento | 2026-12-23 | 3 | PRUEBA
3.2.3.3.1-1 | Pintura final | 2027-01-02 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.2-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.2-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.2-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 3 | PRUEBA
3.2.3.3.3-1 | Cielo falso | 2026-11-24 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.3-1 | Pavimento | 2026-12-08 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.3-1 | Pintura final | 2026-12-18 | 10 | PRUEBA
3.2.3.3.4-1 | Cielo falso | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.4-1 | Pavimento | 2026-12-18 | 5 | PRUEBA
3.2.3.3.4-1 | Pintura final | 2026-12-28 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.5-1 | Cielo falso | 2026-11-19 | 3 | PRUEBA
3.2.3.3.5-1 | Pavimento | 2026-12-03 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.5-1 | Pintura final | 2026-12-13 | 3 | PRUEBA
3.2.3.3.6-1 | Cielo falso | 2026-11-25 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.6-1 | Pavimento | 2026-12-09 | 10 | PRUEBA
3.2.3.3.6-1 | Pintura final | 2026-12-19 | 3 | PRUEBA
3.2.3.3.7-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 3 | PRUEBA
3.2.3.3.7-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 10 | PRUEBA
3.2.3.3.7-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 10 | PRUEBA
3.2.3.3.8-1 | Cielo falso | 2026-11-26 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.8-1 | Pavimento | 2026-12-10 | 10 | PRUEBA
3.2.3.3.8-1 | Pintura final | 2026-12-20 | 10 | PRUEBA
3.2.3.3.8-2 | Cielo falso | 2026-12-08 | 5 | PRUEBA
3.2.3.3.8-2 | Pavimento | 2026-12-22 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.8-2 | Pintura final | 2027-01-01 | 10 | PRUEBA
3.2.3.3.9-1 | Cielo falso | 2026-11-28 | 10 | PRUEBA
3.2.3.3.9-1 | Pavimento | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
3.2.3.3.9-1 | Pintura final | 2026-12-22 | 3 | PRUEBA
4.1.1.1.1-1 | Cielo falso | 2026-12-23 | 5 | PRUEBA
4.1.1.1.1-1 | Pavimento | 2027-01-06 | 0 | PRUEBA
4.1.1.1.1-1 | Pintura final | 2027-01-16 | 0 | PRUEBA
4.1.1.1.6-1 | Cielo falso | 2026-11-29 | 0 | PRUEBA
4.1.1.1.6-1 | Pavimento | 2026-12-13 | 0 | PRUEBA
4.1.1.1.6-1 | Pintura final | 2026-12-23 | 0 | PRUEBA
4.1.1.1.7-1 | Cielo falso | 2026-12-13 | 3 | PRUEBA
4.1.1.1.7-1 | Pavimento | 2026-12-27 | 0 | PRUEBA
4.1.1.1.7-1 | Pintura final | 2027-01-06 | 0 | PRUEBA
4.1.1.2.6-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 5 | PRUEBA
4.1.1.2.6-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 10 | PRUEBA
4.1.1.2.6-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 3 | PRUEBA
4.4.1.1.1-1 | Cielo falso | 2026-12-26 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.1-1 | Pavimento | 2027-01-09 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.1-1 | Pintura final | 2027-01-19 | 5 | PRUEBA
4.4.1.1.1-2 | Cielo falso | 2026-12-29 | 5 | PRUEBA
4.4.1.1.1-2 | Pavimento | 2027-01-12 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.1-2 | Pintura final | 2027-01-22 | 3 | PRUEBA
4.4.1.1.2-1 | Cielo falso | 2026-12-24 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.2-1 | Pavimento | 2027-01-07 | 3 | PRUEBA
4.4.1.1.2-1 | Pintura final | 2027-01-17 | 3 | PRUEBA
4.4.1.1.3-1 | Cielo falso | 2026-12-23 | 3 | PRUEBA
4.4.1.1.3-1 | Pavimento | 2027-01-06 | 5 | PRUEBA
4.4.1.1.3-1 | Pintura final | 2027-01-16 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.4-1 | Cielo falso | 2026-12-25 | 3 | PRUEBA
4.4.1.1.4-1 | Pavimento | 2027-01-08 | 3 | PRUEBA
4.4.1.1.4-1 | Pintura final | 2027-01-18 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.4-2 | Cielo falso | 2026-12-22 | 5 | PRUEBA
4.4.1.1.4-2 | Pavimento | 2027-01-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.4-2 | Pintura final | 2027-01-15 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.5-1 | Cielo falso | 2026-12-22 | 5 | PRUEBA
4.4.1.1.5-1 | Pavimento | 2027-01-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.5-1 | Pintura final | 2027-01-15 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.5-2 | Cielo falso | 2026-12-23 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.5-2 | Pavimento | 2027-01-06 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.5-2 | Pintura final | 2027-01-16 | 5 | PRUEBA
4.4.1.1.5-3 | Cielo falso | 2026-12-22 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.5-3 | Pavimento | 2027-01-05 | 10 | PRUEBA
4.4.1.1.5-3 | Pintura final | 2027-01-15 | 10 | PRUEBA
4.4.1.1.5-4 | Cielo falso | 2026-12-31 | 5 | PRUEBA
4.4.1.1.5-4 | Pavimento | 2027-01-14 | 10 | PRUEBA
4.4.1.1.5-4 | Pintura final | 2027-01-24 | 3 | PRUEBA
4.4.1.1.5-5 | Cielo falso | 2026-12-22 | 3 | PRUEBA
4.4.1.1.5-5 | Pavimento | 2027-01-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.5-5 | Pintura final | 2027-01-15 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.5-6 | Cielo falso | 2026-12-30 | 0 | PRUEBA
4.4.1.1.5-6 | Pavimento | 2027-01-13 | 3 | PRUEBA
4.4.1.1.5-6 | Pintura final | 2027-01-23 | 3 | PRUEBA
4.4.1.2.1-1 | Cielo falso | 2026-12-15 | 3 | PRUEBA
4.4.1.2.1-1 | Pavimento | 2026-12-29 | 10 | PRUEBA
4.4.1.2.1-1 | Pintura final | 2027-01-08 | 3 | PRUEBA
4.4.1.2.2-1 | Cielo falso | 2026-12-29 | 5 | PRUEBA
4.4.1.2.2-1 | Pavimento | 2027-01-12 | 5 | PRUEBA
4.4.1.2.2-1 | Pintura final | 2027-01-22 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.3-1 | Cielo falso | 2026-12-20 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.3-1 | Pavimento | 2027-01-03 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.3-1 | Pintura final | 2027-01-13 | 5 | PRUEBA
4.4.1.2.3-2 | Cielo falso | 2026-12-18 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.3-2 | Pavimento | 2027-01-01 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.3-2 | Pintura final | 2027-01-11 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.4-1 | Cielo falso | 2026-12-26 | 10 | PRUEBA
4.4.1.2.4-1 | Pavimento | 2027-01-09 | 5 | PRUEBA
4.4.1.2.4-1 | Pintura final | 2027-01-19 | 3 | PRUEBA
4.4.1.2.5-1 | Cielo falso | 2026-12-31 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.5-1 | Pavimento | 2027-01-14 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.5-1 | Pintura final | 2027-01-24 | 10 | PRUEBA
4.4.1.2.5-2 | Cielo falso | 2026-12-23 | 10 | PRUEBA
4.4.1.2.5-2 | Pavimento | 2027-01-06 | 5 | PRUEBA
4.4.1.2.5-2 | Pintura final | 2027-01-16 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.6-1 | Cielo falso | 2027-01-01 | 10 | PRUEBA
4.4.1.2.6-1 | Pavimento | 2027-01-15 | 5 | PRUEBA
4.4.1.2.6-1 | Pintura final | 2027-01-25 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.7-1 | Cielo falso | 2026-12-25 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.7-1 | Pavimento | 2027-01-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.7-1 | Pintura final | 2027-01-18 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.7-2 | Cielo falso | 2026-12-27 | 3 | PRUEBA
4.4.1.2.7-2 | Pavimento | 2027-01-10 | 10 | PRUEBA
4.4.1.2.7-2 | Pintura final | 2027-01-20 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.8-1 | Cielo falso | 2026-12-24 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.8-1 | Pavimento | 2027-01-07 | 0 | PRUEBA
4.4.1.2.8-1 | Pintura final | 2027-01-17 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-1 | Cielo falso | 2026-12-14 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-1 | Pavimento | 2026-12-28 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-1 | Pintura final | 2027-01-07 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.1-10 | Cielo falso | 2026-12-15 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-10 | Pavimento | 2026-12-29 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-10 | Pintura final | 2027-01-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-11 | Cielo falso | 2026-12-16 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-11 | Pavimento | 2026-12-30 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-11 | Pintura final | 2027-01-09 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-12 | Cielo falso | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-12 | Pavimento | 2026-12-25 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-12 | Pintura final | 2027-01-04 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-13 | Cielo falso | 2026-12-03 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-13 | Pavimento | 2026-12-17 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-13 | Pintura final | 2026-12-27 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-14 | Cielo falso | 2026-12-09 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-14 | Pavimento | 2026-12-23 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-14 | Pintura final | 2027-01-02 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-15 | Cielo falso | 2026-12-05 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-15 | Pavimento | 2026-12-19 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-15 | Pintura final | 2026-12-29 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-16 | Cielo falso | 2026-12-06 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-16 | Pavimento | 2026-12-20 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-16 | Pintura final | 2026-12-30 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-17 | Cielo falso | 2026-12-09 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-17 | Pavimento | 2026-12-23 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-17 | Pintura final | 2027-01-02 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-18 | Cielo falso | 2026-12-07 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-18 | Pavimento | 2026-12-21 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-18 | Pintura final | 2026-12-31 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-19 | Cielo falso | 2026-12-07 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.1-19 | Pavimento | 2026-12-21 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-19 | Pintura final | 2026-12-31 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-2 | Cielo falso | 2026-12-15 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-2 | Pavimento | 2026-12-29 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-2 | Pintura final | 2027-01-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-20 | Cielo falso | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-20 | Pavimento | 2026-12-25 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-20 | Pintura final | 2027-01-04 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-21 | Cielo falso | 2026-12-06 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.1-21 | Pavimento | 2026-12-20 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-21 | Pintura final | 2026-12-30 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-22 | Cielo falso | 2026-12-09 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-22 | Pavimento | 2026-12-23 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-22 | Pintura final | 2027-01-02 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-23 | Cielo falso | 2026-12-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-23 | Pavimento | 2026-12-22 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-23 | Pintura final | 2027-01-01 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-24 | Cielo falso | 2026-12-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-24 | Pavimento | 2026-12-19 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-24 | Pintura final | 2026-12-29 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.1-3 | Cielo falso | 2026-12-13 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-3 | Pavimento | 2026-12-27 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.1-3 | Pintura final | 2027-01-06 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-4 | Cielo falso | 2026-12-13 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-4 | Pavimento | 2026-12-27 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.1-4 | Pintura final | 2027-01-06 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-5 | Cielo falso | 2026-12-16 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-5 | Pavimento | 2026-12-30 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.1-5 | Pintura final | 2027-01-09 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.1-6 | Cielo falso | 2026-12-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-6 | Pavimento | 2026-12-22 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.1-6 | Pintura final | 2027-01-01 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-7 | Cielo falso | 2026-12-14 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.1-7 | Pavimento | 2026-12-28 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-7 | Pintura final | 2027-01-07 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-8 | Cielo falso | 2026-12-18 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-8 | Pavimento | 2027-01-01 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-8 | Pintura final | 2027-01-11 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.1-9 | Cielo falso | 2026-12-15 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.1-9 | Pavimento | 2026-12-29 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.1-9 | Pintura final | 2027-01-08 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.2-1 | Cielo falso | 2026-12-31 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.2-1 | Pavimento | 2027-01-14 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-1 | Pintura final | 2027-01-24 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-10 | Cielo falso | 2026-12-19 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.2-10 | Pavimento | 2027-01-02 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-10 | Pintura final | 2027-01-12 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.2-2 | Cielo falso | 2026-12-31 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.2-2 | Pavimento | 2027-01-14 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-2 | Pintura final | 2027-01-24 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.2-3 | Cielo falso | 2026-12-29 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-3 | Pavimento | 2027-01-12 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.2-3 | Pintura final | 2027-01-22 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.2-4 | Cielo falso | 2026-12-28 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-4 | Pavimento | 2027-01-11 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.2-4 | Pintura final | 2027-01-21 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.2-5 | Cielo falso | 2026-12-27 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-5 | Pavimento | 2027-01-10 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-5 | Pintura final | 2027-01-20 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-6 | Cielo falso | 2026-12-22 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-6 | Pavimento | 2027-01-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-6 | Pintura final | 2027-01-15 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-7 | Cielo falso | 2026-12-19 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.2-7 | Pavimento | 2027-01-02 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.2-7 | Pintura final | 2027-01-12 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.2-8 | Cielo falso | 2026-12-15 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-8 | Pavimento | 2026-12-29 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.2-8 | Pintura final | 2027-01-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.2-9 | Cielo falso | 2026-12-24 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.2-9 | Pavimento | 2027-01-07 | 10 | PRUEBA
4.4.1.3.2-9 | Pintura final | 2027-01-17 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.3-1 | Cielo falso | 2026-12-23 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.3-1 | Pavimento | 2027-01-06 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.3-1 | Pintura final | 2027-01-16 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.3-2 | Cielo falso | 2026-12-22 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.3-2 | Pavimento | 2027-01-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.3-2 | Pintura final | 2027-01-15 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.4-1 | Cielo falso | 2026-12-22 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.4-1 | Pavimento | 2027-01-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.4-1 | Pintura final | 2027-01-15 | 3 | PRUEBA
4.4.1.3.4-2 | Cielo falso | 2026-12-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.3.4-2 | Pavimento | 2026-12-22 | 5 | PRUEBA
4.4.1.3.4-2 | Pintura final | 2027-01-01 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.1-1 | Cielo falso | 2026-12-03 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.1-1 | Pavimento | 2026-12-17 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.1-1 | Pintura final | 2026-12-27 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.1-2 | Cielo falso | 2026-12-18 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.1-2 | Pavimento | 2027-01-01 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.1-2 | Pintura final | 2027-01-11 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.10-1 | Cielo falso | 2026-12-18 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.10-1 | Pavimento | 2027-01-01 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.10-1 | Pintura final | 2027-01-11 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.10-2 | Cielo falso | 2026-12-24 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.10-2 | Pavimento | 2027-01-07 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.10-2 | Pintura final | 2027-01-17 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.11-1 | Cielo falso | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.11-1 | Pavimento | 2026-12-25 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.11-1 | Pintura final | 2027-01-04 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.12-1 | Cielo falso | 2026-12-17 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.12-1 | Pavimento | 2026-12-31 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.12-1 | Pintura final | 2027-01-10 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.13-1 | Cielo falso | 2026-12-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.13-1 | Pavimento | 2026-12-19 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.13-1 | Pintura final | 2026-12-29 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.13-2 | Cielo falso | 2026-12-08 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.13-2 | Pavimento | 2026-12-22 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.13-2 | Pintura final | 2027-01-01 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.14-1 | Cielo falso | 2026-12-10 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.14-1 | Pavimento | 2026-12-24 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.14-1 | Pintura final | 2027-01-03 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.14-2 | Cielo falso | 2026-12-11 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.14-2 | Pavimento | 2026-12-25 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.14-2 | Pintura final | 2027-01-04 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.15-1 | Cielo falso | 2026-12-10 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.15-1 | Pavimento | 2026-12-24 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.15-1 | Pintura final | 2027-01-03 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.15-2 | Cielo falso | 2026-12-18 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.15-2 | Pavimento | 2027-01-01 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.15-2 | Pintura final | 2027-01-11 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.16-1 | Cielo falso | 2026-12-21 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.16-1 | Pavimento | 2027-01-04 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.16-1 | Pintura final | 2027-01-14 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.16-2 | Cielo falso | 2026-12-19 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.16-2 | Pavimento | 2027-01-02 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.16-2 | Pintura final | 2027-01-12 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.17-1 | Cielo falso | 2026-12-17 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.17-1 | Pavimento | 2026-12-31 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.17-1 | Pintura final | 2027-01-10 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.18-1 | Cielo falso | 2026-12-09 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.18-1 | Pavimento | 2026-12-23 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.18-1 | Pintura final | 2027-01-02 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.18-2 | Cielo falso | 2026-12-03 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.18-2 | Pavimento | 2026-12-17 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.18-2 | Pintura final | 2026-12-27 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.18-3 | Cielo falso | 2026-12-14 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.18-3 | Pavimento | 2026-12-28 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.18-3 | Pintura final | 2027-01-07 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.18-4 | Cielo falso | 2026-12-17 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.18-4 | Pavimento | 2026-12-31 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.18-4 | Pintura final | 2027-01-10 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.18-5 | Cielo falso | 2026-12-18 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.18-5 | Pavimento | 2027-01-01 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.18-5 | Pintura final | 2027-01-11 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.18-6 | Cielo falso | 2026-12-15 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.18-6 | Pavimento | 2026-12-29 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.18-6 | Pintura final | 2027-01-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.19-1 | Cielo falso | 2026-12-18 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.19-1 | Pavimento | 2027-01-01 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.19-1 | Pintura final | 2027-01-11 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.2-1 | Cielo falso | 2026-12-16 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.2-1 | Pavimento | 2026-12-30 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.2-1 | Pintura final | 2027-01-09 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.2-2 | Cielo falso | 2026-12-30 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.2-2 | Pavimento | 2027-01-13 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.2-2 | Pintura final | 2027-01-23 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-1 | Cielo falso | 2026-12-25 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-1 | Pavimento | 2027-01-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-1 | Pintura final | 2027-01-18 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.20-2 | Cielo falso | 2026-12-16 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-2 | Pavimento | 2026-12-30 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-2 | Pintura final | 2027-01-09 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-3 | Cielo falso | 2026-12-15 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.20-3 | Pavimento | 2026-12-29 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.20-3 | Pintura final | 2027-01-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-4 | Cielo falso | 2026-12-24 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-4 | Pavimento | 2027-01-07 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.20-4 | Pintura final | 2027-01-17 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.20-5 | Cielo falso | 2026-12-26 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-5 | Pavimento | 2027-01-09 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-5 | Pintura final | 2027-01-19 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-6 | Cielo falso | 2026-12-25 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.20-6 | Pavimento | 2027-01-08 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.20-6 | Pintura final | 2027-01-18 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-7 | Cielo falso | 2026-12-20 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.20-7 | Pavimento | 2027-01-03 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.20-7 | Pintura final | 2027-01-13 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.20-8 | Cielo falso | 2026-12-25 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.20-8 | Pavimento | 2027-01-08 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.20-8 | Pintura final | 2027-01-18 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.21-1 | Cielo falso | 2026-12-24 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.21-1 | Pavimento | 2027-01-07 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.21-1 | Pintura final | 2027-01-17 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.21-2 | Cielo falso | 2026-12-22 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.21-2 | Pavimento | 2027-01-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.21-2 | Pintura final | 2027-01-15 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.22-1 | Cielo falso | 2026-12-07 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.22-1 | Pavimento | 2026-12-21 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.22-1 | Pintura final | 2026-12-31 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.22-2 | Cielo falso | 2026-12-03 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.22-2 | Pavimento | 2026-12-17 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.22-2 | Pintura final | 2026-12-27 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.22-3 | Cielo falso | 2026-12-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.22-3 | Pavimento | 2026-12-22 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.22-3 | Pintura final | 2027-01-01 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.22-4 | Cielo falso | 2026-12-18 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.22-4 | Pavimento | 2027-01-01 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.22-4 | Pintura final | 2027-01-11 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.22-5 | Cielo falso | 2026-12-17 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.22-5 | Pavimento | 2026-12-31 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.22-5 | Pintura final | 2027-01-10 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.22-6 | Cielo falso | 2026-12-12 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.22-6 | Pavimento | 2026-12-26 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.22-6 | Pintura final | 2027-01-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.23-1 | Cielo falso | 2026-12-16 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.23-1 | Pavimento | 2026-12-30 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.23-1 | Pintura final | 2027-01-09 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.23-2 | Cielo falso | 2026-12-18 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.23-2 | Pavimento | 2027-01-01 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.23-2 | Pintura final | 2027-01-11 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.24-1 | Cielo falso | 2026-12-29 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.24-1 | Pavimento | 2027-01-12 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.24-1 | Pintura final | 2027-01-22 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.24-2 | Cielo falso | 2026-12-31 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.24-2 | Pavimento | 2027-01-14 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.24-2 | Pintura final | 2027-01-24 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.3-1 | Cielo falso | 2026-12-23 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.3-1 | Pavimento | 2027-01-06 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.3-1 | Pintura final | 2027-01-16 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.3-2 | Cielo falso | 2026-12-18 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.3-2 | Pavimento | 2027-01-01 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.3-2 | Pintura final | 2027-01-11 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.4-1 | Cielo falso | 2026-12-07 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.4-1 | Pavimento | 2026-12-21 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.4-1 | Pintura final | 2026-12-31 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.4-2 | Cielo falso | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.4-2 | Pavimento | 2026-12-26 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.4-2 | Pintura final | 2027-01-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.4-3 | Cielo falso | 2026-12-15 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.4-3 | Pavimento | 2026-12-29 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.4-3 | Pintura final | 2027-01-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.4-4 | Cielo falso | 2027-01-01 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.4-4 | Pavimento | 2027-01-15 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.4-4 | Pintura final | 2027-01-25 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.5-1 | Cielo falso | 2026-12-30 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.5-1 | Pavimento | 2027-01-13 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.5-1 | Pintura final | 2027-01-23 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.5-2 | Cielo falso | 2026-12-19 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.5-2 | Pavimento | 2027-01-02 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.5-2 | Pintura final | 2027-01-12 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.6-1 | Cielo falso | 2026-12-08 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.6-1 | Pavimento | 2026-12-22 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.6-1 | Pintura final | 2027-01-01 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.6-2 | Cielo falso | 2026-12-10 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.6-2 | Pavimento | 2026-12-24 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.6-2 | Pintura final | 2027-01-03 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.7-1 | Cielo falso | 2026-12-21 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.7-1 | Pavimento | 2027-01-04 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.7-1 | Pintura final | 2027-01-14 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.7-2 | Cielo falso | 2026-12-22 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.7-2 | Pavimento | 2027-01-05 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.7-2 | Pintura final | 2027-01-15 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.8-1 | Cielo falso | 2026-12-24 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.8-1 | Pavimento | 2027-01-07 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.8-1 | Pintura final | 2027-01-17 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.8-2 | Cielo falso | 2026-12-26 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.8-2 | Pavimento | 2027-01-09 | 3 | PRUEBA
4.4.1.4.8-2 | Pintura final | 2027-01-19 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.9-1 | Cielo falso | 2026-12-22 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.9-1 | Pavimento | 2027-01-05 | 5 | PRUEBA
4.4.1.4.9-1 | Pintura final | 2027-01-15 | 10 | PRUEBA
4.4.1.4.9-2 | Cielo falso | 2026-12-28 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.9-2 | Pavimento | 2027-01-11 | 0 | PRUEBA
4.4.1.4.9-2 | Pintura final | 2027-01-21 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.1-1 | Cielo falso | 2026-11-26 | 5 | PRUEBA
4.4.2.1.1-1 | Pavimento | 2026-12-10 | 3 | PRUEBA
4.4.2.1.1-1 | Pintura final | 2026-12-20 | 10 | PRUEBA
4.4.2.1.1-2 | Cielo falso | 2026-12-03 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.1-2 | Pavimento | 2026-12-17 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.1-2 | Pintura final | 2026-12-27 | 10 | PRUEBA
4.4.2.1.2-1 | Cielo falso | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.2-1 | Pavimento | 2026-12-11 | 5 | PRUEBA
4.4.2.1.2-1 | Pintura final | 2026-12-21 | 10 | PRUEBA
4.4.2.1.3-1 | Cielo falso | 2026-11-20 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.3-1 | Pavimento | 2026-12-04 | 5 | PRUEBA
4.4.2.1.3-1 | Pintura final | 2026-12-14 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.4-1 | Cielo falso | 2026-11-11 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.4-1 | Pavimento | 2026-11-25 | 3 | PRUEBA
4.4.2.1.4-1 | Pintura final | 2026-12-05 | 10 | PRUEBA
4.4.2.1.4-2 | Cielo falso | 2026-11-15 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.4-2 | Pavimento | 2026-11-29 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.4-2 | Pintura final | 2026-12-09 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.5-1 | Cielo falso | 2026-11-20 | 5 | PRUEBA
4.4.2.1.5-1 | Pavimento | 2026-12-04 | 10 | PRUEBA
4.4.2.1.5-1 | Pintura final | 2026-12-14 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.5-2 | Cielo falso | 2026-11-18 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.5-2 | Pavimento | 2026-12-02 | 5 | PRUEBA
4.4.2.1.5-2 | Pintura final | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.6-1 | Cielo falso | 2026-11-07 | 5 | PRUEBA
4.4.2.1.6-1 | Pavimento | 2026-11-21 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.6-1 | Pintura final | 2026-12-01 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.7-1 | Cielo falso | 2026-11-10 | 3 | PRUEBA
4.4.2.1.7-1 | Pavimento | 2026-11-24 | 10 | PRUEBA
4.4.2.1.7-1 | Pintura final | 2026-12-04 | 5 | PRUEBA
4.4.2.1.7-2 | Cielo falso | 2026-11-20 | 0 | PRUEBA
4.4.2.1.7-2 | Pavimento | 2026-12-04 | 5 | PRUEBA
4.4.2.1.7-2 | Pintura final | 2026-12-14 | 0 | PRUEBA
4.4.2.2.1-1 | Cielo falso | 2026-12-01 | 0 | PRUEBA
4.4.2.2.1-1 | Pavimento | 2026-12-15 | 0 | PRUEBA
4.4.2.2.1-1 | Pintura final | 2026-12-25 | 3 | PRUEBA
4.4.2.2.2-1 | Cielo falso | 2026-11-24 | 5 | PRUEBA
4.4.2.2.2-1 | Pavimento | 2026-12-08 | 0 | PRUEBA
4.4.2.2.2-1 | Pintura final | 2026-12-18 | 0 | PRUEBA
4.4.2.2.3-1 | Cielo falso | 2026-12-03 | 5 | PRUEBA
4.4.2.2.3-1 | Pavimento | 2026-12-17 | 3 | PRUEBA
4.4.2.2.3-1 | Pintura final | 2026-12-27 | 5 | PRUEBA
4.4.2.2.3-2 | Cielo falso | 2026-11-25 | 0 | PRUEBA
4.4.2.2.3-2 | Pavimento | 2026-12-09 | 0 | PRUEBA
4.4.2.2.3-2 | Pintura final | 2026-12-19 | 3 | PRUEBA
4.4.2.2.4-1 | Cielo falso | 2026-11-16 | 10 | PRUEBA
4.4.2.2.4-1 | Pavimento | 2026-11-30 | 3 | PRUEBA
4.4.2.2.4-1 | Pintura final | 2026-12-10 | 0 | PRUEBA
4.4.2.2.5-1 | Cielo falso | 2026-11-20 | 0 | PRUEBA
4.4.2.2.5-1 | Pavimento | 2026-12-04 | 5 | PRUEBA
4.4.2.2.5-1 | Pintura final | 2026-12-14 | 3 | PRUEBA
4.4.2.2.6-1 | Cielo falso | 2026-11-16 | 3 | PRUEBA
4.4.2.2.6-1 | Pavimento | 2026-11-30 | 10 | PRUEBA
4.4.2.2.6-1 | Pintura final | 2026-12-10 | 0 | PRUEBA
4.4.2.2.7-1 | Cielo falso | 2026-11-17 | 5 | PRUEBA
4.4.2.2.7-1 | Pavimento | 2026-12-01 | 0 | PRUEBA
4.4.2.2.7-1 | Pintura final | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-1 | Cielo falso | 2026-11-10 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-1 | Pavimento | 2026-11-24 | 10 | PRUEBA
4.4.2.3.1-1 | Pintura final | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-10 | Cielo falso | 2026-11-10 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-10 | Pavimento | 2026-11-24 | 10 | PRUEBA
4.4.2.3.1-10 | Pintura final | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-2 | Cielo falso | 2026-11-18 | 5 | PRUEBA
4.4.2.3.1-2 | Pavimento | 2026-12-02 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-2 | Pintura final | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-3 | Cielo falso | 2026-11-18 | 5 | PRUEBA
4.4.2.3.1-3 | Pavimento | 2026-12-02 | 10 | PRUEBA
4.4.2.3.1-3 | Pintura final | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-4 | Cielo falso | 2026-11-11 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-4 | Pavimento | 2026-11-25 | 5 | PRUEBA
4.4.2.3.1-4 | Pintura final | 2026-12-05 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-5 | Cielo falso | 2026-11-13 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-5 | Pavimento | 2026-11-27 | 3 | PRUEBA
4.4.2.3.1-5 | Pintura final | 2026-12-07 | 5 | PRUEBA
4.4.2.3.1-6 | Cielo falso | 2026-11-16 | 3 | PRUEBA
4.4.2.3.1-6 | Pavimento | 2026-11-30 | 10 | PRUEBA
4.4.2.3.1-6 | Pintura final | 2026-12-10 | 3 | PRUEBA
4.4.2.3.1-7 | Cielo falso | 2026-11-17 | 10 | PRUEBA
4.4.2.3.1-7 | Pavimento | 2026-12-01 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-7 | Pintura final | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-8 | Cielo falso | 2026-11-19 | 10 | PRUEBA
4.4.2.3.1-8 | Pavimento | 2026-12-03 | 5 | PRUEBA
4.4.2.3.1-8 | Pintura final | 2026-12-13 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-9 | Cielo falso | 2026-11-11 | 10 | PRUEBA
4.4.2.3.1-9 | Pavimento | 2026-11-25 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.1-9 | Pintura final | 2026-12-05 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.2-1 | Cielo falso | 2026-11-17 | 3 | PRUEBA
4.4.2.3.2-1 | Pavimento | 2026-12-01 | 5 | PRUEBA
4.4.2.3.2-1 | Pintura final | 2026-12-11 | 5 | PRUEBA
4.4.2.3.2-2 | Cielo falso | 2026-11-18 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.2-2 | Pavimento | 2026-12-02 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.2-2 | Pintura final | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.3-1 | Cielo falso | 2026-11-10 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.3-1 | Pavimento | 2026-11-24 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.3-1 | Pintura final | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.3-2 | Cielo falso | 2026-11-13 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.3-2 | Pavimento | 2026-11-27 | 5 | PRUEBA
4.4.2.3.3-2 | Pintura final | 2026-12-07 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.4-1 | Cielo falso | 2026-11-10 | 10 | PRUEBA
4.4.2.3.4-1 | Pavimento | 2026-11-24 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.4-1 | Pintura final | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.5-1 | Cielo falso | 2026-11-20 | 3 | PRUEBA
4.4.2.3.5-1 | Pavimento | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.5-1 | Pintura final | 2026-12-14 | 10 | PRUEBA
4.4.2.3.6-1 | Cielo falso | 2026-11-10 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.6-1 | Pavimento | 2026-11-24 | 0 | PRUEBA
4.4.2.3.6-1 | Pintura final | 2026-12-04 | 5 | PRUEBA
4.4.2.4.1-1 | Cielo falso | 2026-11-16 | 5 | PRUEBA
4.4.2.4.1-1 | Pavimento | 2026-11-30 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.1-1 | Pintura final | 2026-12-10 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.10-1 | Cielo falso | 2026-11-13 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.10-1 | Pavimento | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.10-1 | Pintura final | 2026-12-07 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.11-1 | Cielo falso | 2026-11-20 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.11-1 | Pavimento | 2026-12-04 | 5 | PRUEBA
4.4.2.4.11-1 | Pintura final | 2026-12-14 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.12-1 | Cielo falso | 2026-11-13 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.12-1 | Pavimento | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.12-1 | Pintura final | 2026-12-07 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.13-1 | Cielo falso | 2026-11-12 | 5 | PRUEBA
4.4.2.4.13-1 | Pavimento | 2026-11-26 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.13-1 | Pintura final | 2026-12-06 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.14-1 | Cielo falso | 2026-11-13 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.14-1 | Pavimento | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.14-1 | Pintura final | 2026-12-07 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.14-2 | Cielo falso | 2026-11-18 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.14-2 | Pavimento | 2026-12-02 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.14-2 | Pintura final | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.15-1 | Cielo falso | 2026-11-16 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.15-1 | Pavimento | 2026-11-30 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.15-1 | Pintura final | 2026-12-10 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.15-2 | Cielo falso | 2026-11-18 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.15-2 | Pavimento | 2026-12-02 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.15-2 | Pintura final | 2026-12-12 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.15-3 | Cielo falso | 2026-11-16 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.15-3 | Pavimento | 2026-11-30 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.15-3 | Pintura final | 2026-12-10 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.16-1 | Cielo falso | 2026-11-15 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.16-1 | Pavimento | 2026-11-29 | 5 | PRUEBA
4.4.2.4.16-1 | Pintura final | 2026-12-09 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.17-1 | Cielo falso | 2026-11-11 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.17-1 | Pavimento | 2026-11-25 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.17-1 | Pintura final | 2026-12-05 | 5 | PRUEBA
4.4.2.4.17-2 | Cielo falso | 2026-11-12 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.17-2 | Pavimento | 2026-11-26 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.17-2 | Pintura final | 2026-12-06 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.17-3 | Cielo falso | 2026-11-12 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.17-3 | Pavimento | 2026-11-26 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.17-3 | Pintura final | 2026-12-06 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.17-4 | Cielo falso | 2026-11-12 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.17-4 | Pavimento | 2026-11-26 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.17-4 | Pintura final | 2026-12-06 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.18-1 | Cielo falso | 2026-11-16 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.18-1 | Pavimento | 2026-11-30 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.18-1 | Pintura final | 2026-12-10 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.19-1 | Cielo falso | 2026-11-10 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.19-1 | Pavimento | 2026-11-24 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.19-1 | Pintura final | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.2-1 | Cielo falso | 2026-11-20 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.2-1 | Pavimento | 2026-12-04 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.2-1 | Pintura final | 2026-12-14 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.2-2 | Cielo falso | 2026-11-19 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.2-2 | Pavimento | 2026-12-03 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.2-2 | Pintura final | 2026-12-13 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.20-1 | Cielo falso | 2026-11-12 | 5 | PRUEBA
4.4.2.4.20-1 | Pavimento | 2026-11-26 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.20-1 | Pintura final | 2026-12-06 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.20-2 | Cielo falso | 2026-11-18 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.20-2 | Pavimento | 2026-12-02 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.20-2 | Pintura final | 2026-12-12 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.20-3 | Cielo falso | 2026-11-11 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.20-3 | Pavimento | 2026-11-25 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.20-3 | Pintura final | 2026-12-05 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.21-1 | Cielo falso | 2026-11-18 | 5 | PRUEBA
4.4.2.4.21-1 | Pavimento | 2026-12-02 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.21-1 | Pintura final | 2026-12-12 | 5 | PRUEBA
4.4.2.4.3-1 | Cielo falso | 2026-11-12 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.3-1 | Pavimento | 2026-11-26 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.3-1 | Pintura final | 2026-12-06 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.4-1 | Cielo falso | 2026-11-12 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.4-1 | Pavimento | 2026-11-26 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.4-1 | Pintura final | 2026-12-06 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.5-1 | Cielo falso | 2026-11-12 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.5-1 | Pavimento | 2026-11-26 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.5-1 | Pintura final | 2026-12-06 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.6-1 | Cielo falso | 2026-11-06 | 5 | PRUEBA
4.4.2.4.6-1 | Pavimento | 2026-11-20 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.6-1 | Pintura final | 2026-11-30 | 10 | PRUEBA
4.4.2.4.7-1 | Cielo falso | 2026-11-05 | 5 | PRUEBA
4.4.2.4.7-1 | Pavimento | 2026-11-19 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.7-1 | Pintura final | 2026-11-29 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.8-1 | Cielo falso | 2026-11-17 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.8-1 | Pavimento | 2026-12-01 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.8-1 | Pintura final | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.9-1 | Cielo falso | 2026-11-19 | 3 | PRUEBA
4.4.2.4.9-1 | Pavimento | 2026-12-03 | 0 | PRUEBA
4.4.2.4.9-1 | Pintura final | 2026-12-13 | 0 | PRUEBA
7.1.7.3.1-2 | Cielo falso | 2026-11-04 | 3 | PRUEBA
7.1.7.3.1-2 | Pavimento | 2026-11-18 | 0 | PRUEBA
7.1.7.3.1-2 | Pintura final | 2026-11-28 | 10 | PRUEBA
7.1.7.3.2-2 | Cielo falso | 2026-11-07 | 10 | PRUEBA
7.1.7.3.2-2 | Pavimento | 2026-11-21 | 3 | PRUEBA
7.1.7.3.2-2 | Pintura final | 2026-12-01 | 3 | PRUEBA
7.1.7.3.3-2 | Cielo falso | 2026-11-03 | 0 | PRUEBA
7.1.7.3.3-2 | Pavimento | 2026-11-17 | 10 | PRUEBA
7.1.7.3.3-2 | Pintura final | 2026-11-27 | 3 | PRUEBA
7.1.7.3.4-2 | Cielo falso | 2026-11-07 | 3 | PRUEBA
7.1.7.3.4-2 | Pavimento | 2026-11-21 | 5 | PRUEBA
7.1.7.3.4-2 | Pintura final | 2026-12-01 | 5 | PRUEBA
8.2.3.1.1-1 | Cielo falso | 2026-11-08 | 10 | PRUEBA
8.2.3.1.1-1 | Pavimento | 2026-11-22 | 5 | PRUEBA
8.2.3.1.1-1 | Pintura final | 2026-12-02 | 10 | PRUEBA
8.2.3.1.2-1 | Cielo falso | 2026-11-07 | 3 | PRUEBA
8.2.3.1.2-1 | Pavimento | 2026-11-21 | 10 | PRUEBA
8.2.3.1.2-1 | Pintura final | 2026-12-01 | 10 | PRUEBA
8.2.3.1.3-1 | Cielo falso | 2026-11-13 | 0 | PRUEBA
8.2.3.1.3-1 | Pavimento | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
8.2.3.1.3-1 | Pintura final | 2026-12-07 | 0 | PRUEBA
8.2.3.1.4-1 | Cielo falso | 2026-11-12 | 10 | PRUEBA
8.2.3.1.4-1 | Pavimento | 2026-11-26 | 0 | PRUEBA
8.2.3.1.4-1 | Pintura final | 2026-12-06 | 10 | PRUEBA
8.2.3.1.5-1 | Cielo falso | 2026-11-04 | 5 | PRUEBA
8.2.3.1.5-1 | Pavimento | 2026-11-18 | 0 | PRUEBA
8.2.3.1.5-1 | Pintura final | 2026-11-28 | 3 | PRUEBA
8.2.3.2.1-1 | Cielo falso | 2026-11-13 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.1-1 | Pavimento | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.1-1 | Pintura final | 2026-12-07 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.1-2 | Cielo falso | 2026-11-11 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.1-2 | Pavimento | 2026-11-25 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.1-2 | Pintura final | 2026-12-05 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.1-3 | Cielo falso | 2026-11-05 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.1-3 | Pavimento | 2026-11-19 | 5 | PRUEBA
8.2.3.2.1-3 | Pintura final | 2026-11-29 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.1-4 | Cielo falso | 2026-11-08 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.1-4 | Pavimento | 2026-11-22 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.1-4 | Pintura final | 2026-12-02 | 5 | PRUEBA
8.2.3.2.1-5 | Cielo falso | 2026-11-10 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.1-5 | Pavimento | 2026-11-24 | 5 | PRUEBA
8.2.3.2.1-5 | Pintura final | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.10-1 | Cielo falso | 2026-11-09 | 5 | PRUEBA
8.2.3.2.10-1 | Pavimento | 2026-11-23 | 10 | PRUEBA
8.2.3.2.10-1 | Pintura final | 2026-12-03 | 5 | PRUEBA
8.2.3.2.12-1 | Cielo falso | 2026-11-12 | 3 | PRUEBA
8.2.3.2.12-1 | Pavimento | 2026-11-26 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.12-1 | Pintura final | 2026-12-06 | 10 | PRUEBA
8.2.3.2.13-1 | Cielo falso | 2026-11-04 | 5 | PRUEBA
8.2.3.2.13-1 | Pavimento | 2026-11-18 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.13-1 | Pintura final | 2026-11-28 | 5 | PRUEBA
8.2.3.2.14-1 | Cielo falso | 2026-11-03 | 3 | PRUEBA
8.2.3.2.14-1 | Pavimento | 2026-11-17 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.14-1 | Pintura final | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.15-1 | Cielo falso | 2026-11-11 | 5 | PRUEBA
8.2.3.2.15-1 | Pavimento | 2026-11-25 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.15-1 | Pintura final | 2026-12-05 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.16-1 | Cielo falso | 2026-11-09 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.16-1 | Pavimento | 2026-11-23 | 10 | PRUEBA
8.2.3.2.16-1 | Pintura final | 2026-12-03 | 3 | PRUEBA
8.2.3.2.2-1 | Cielo falso | 2026-11-04 | 3 | PRUEBA
8.2.3.2.2-1 | Pavimento | 2026-11-18 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.2-1 | Pintura final | 2026-11-28 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.3-1 | Cielo falso | 2026-11-09 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.3-1 | Pavimento | 2026-11-23 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.3-1 | Pintura final | 2026-12-03 | 10 | PRUEBA
8.2.3.2.4-1 | Cielo falso | 2026-11-08 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.4-1 | Pavimento | 2026-11-22 | 10 | PRUEBA
8.2.3.2.4-1 | Pintura final | 2026-12-02 | 3 | PRUEBA
8.2.3.2.6-1 | Cielo falso | 2026-11-08 | 10 | PRUEBA
8.2.3.2.6-1 | Pavimento | 2026-11-22 | 5 | PRUEBA
8.2.3.2.6-1 | Pintura final | 2026-12-02 | 5 | PRUEBA
8.2.3.2.7-1 | Cielo falso | 2026-11-08 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.7-1 | Pavimento | 2026-11-22 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.7-1 | Pintura final | 2026-12-02 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.8-1 | Cielo falso | 2026-11-07 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.8-1 | Pavimento | 2026-11-21 | 5 | PRUEBA
8.2.3.2.8-1 | Pintura final | 2026-12-01 | 0 | PRUEBA
8.2.3.2.9-1 | Cielo falso | 2026-11-07 | 10 | PRUEBA
8.2.3.2.9-1 | Pavimento | 2026-11-21 | 10 | PRUEBA
8.2.3.2.9-1 | Pintura final | 2026-12-01 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.1-1 | Cielo falso | 2026-11-10 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.1-1 | Pavimento | 2026-11-24 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.1-1 | Pintura final | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.1-2 | Cielo falso | 2026-11-10 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.1-2 | Pavimento | 2026-11-24 | 5 | PRUEBA
8.2.3.3.1-2 | Pintura final | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.10-1 | Cielo falso | 2026-11-12 | 3 | PRUEBA
8.2.3.3.10-1 | Pavimento | 2026-11-26 | 5 | PRUEBA
8.2.3.3.10-1 | Pintura final | 2026-12-06 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.2-1 | Cielo falso | 2026-11-05 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.2-1 | Pavimento | 2026-11-19 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.2-1 | Pintura final | 2026-11-29 | 3 | PRUEBA
8.2.3.3.3-1 | Cielo falso | 2026-11-10 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.3-1 | Pavimento | 2026-11-24 | 3 | PRUEBA
8.2.3.3.3-1 | Pintura final | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.3-2 | Cielo falso | 2026-11-11 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.3-2 | Pavimento | 2026-11-25 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.3-2 | Pintura final | 2026-12-05 | 3 | PRUEBA
8.2.3.3.3-3 | Cielo falso | 2026-11-03 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.3-3 | Pavimento | 2026-11-17 | 5 | PRUEBA
8.2.3.3.3-3 | Pintura final | 2026-11-27 | 10 | PRUEBA
8.2.3.3.3-4 | Cielo falso | 2026-11-06 | 10 | PRUEBA
8.2.3.3.3-4 | Pavimento | 2026-11-20 | 10 | PRUEBA
8.2.3.3.3-4 | Pintura final | 2026-11-30 | 3 | PRUEBA
8.2.3.3.4-1 | Cielo falso | 2026-11-03 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.4-1 | Pavimento | 2026-11-17 | 3 | PRUEBA
8.2.3.3.4-1 | Pintura final | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.5-1 | Cielo falso | 2026-11-10 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.5-1 | Pavimento | 2026-11-24 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.5-1 | Pintura final | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.6-1 | Cielo falso | 2026-11-06 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.6-1 | Pavimento | 2026-11-20 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.6-1 | Pintura final | 2026-11-30 | 10 | PRUEBA
8.2.3.3.7-1 | Cielo falso | 2026-11-08 | 10 | PRUEBA
8.2.3.3.7-1 | Pavimento | 2026-11-22 | 10 | PRUEBA
8.2.3.3.7-1 | Pintura final | 2026-12-02 | 3 | PRUEBA
8.2.3.3.8-1 | Cielo falso | 2026-11-05 | 3 | PRUEBA
8.2.3.3.8-1 | Pavimento | 2026-11-19 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.8-1 | Pintura final | 2026-11-29 | 5 | PRUEBA
8.2.3.3.9-1 | Cielo falso | 2026-11-09 | 3 | PRUEBA
8.2.3.3.9-1 | Pavimento | 2026-11-23 | 10 | PRUEBA
8.2.3.3.9-1 | Pintura final | 2026-12-03 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.9-2 | Cielo falso | 2026-11-07 | 10 | PRUEBA
8.2.3.3.9-2 | Pavimento | 2026-11-21 | 0 | PRUEBA
8.2.3.3.9-2 | Pintura final | 2026-12-01 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.1-4 | Cielo falso | 2026-11-29 | 10 | PRUEBA
9.1.1.1.1-4 | Pavimento | 2026-12-13 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.1-4 | Pintura final | 2026-12-23 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.1-5 | Cielo falso | 2026-11-27 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.1-5 | Pavimento | 2026-12-11 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.1-5 | Pintura final | 2026-12-21 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.1-6 | Cielo falso | 2026-11-25 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.1-6 | Pavimento | 2026-12-09 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.1-6 | Pintura final | 2026-12-19 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.2-2 | Cielo falso | 2026-11-25 | 5 | PRUEBA
9.1.1.1.2-2 | Pavimento | 2026-12-09 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.2-2 | Pintura final | 2026-12-19 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.3-2 | Cielo falso | 2026-12-04 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.3-2 | Pavimento | 2026-12-18 | 10 | PRUEBA
9.1.1.1.3-2 | Pintura final | 2026-12-28 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.4-2 | Cielo falso | 2026-12-02 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.4-2 | Pavimento | 2026-12-16 | 0 | PRUEBA
9.1.1.1.4-2 | Pintura final | 2026-12-26 | 5 | PRUEBA